## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: Департамент образования Белгородской области | Куратор проекта: Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента образования Белгородской области Телефон: 8 (4722) 32-40-34 Адрес: г. Белгород, Соборная пл., 4 E-mail: beluno@belregion.ru | Приказ департамента образования области от 15.05.2017 № 1422 |
| - Исполнитель: Департамент образования Белгородской области | Руководитель проекта: Викторова Екатерина Александровна, директор ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» Телефон: 8 (4722) 20-53-88 Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, д.15 E-mail:psy-centr-31@mail.ru | Приказ департамента образования области от 15.05.2017 № 1422 |

- Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п. 5.10.3.) |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | - |
| - Наименование государственной программы Белгородской области: | Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» |
| - Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области | - |
| - Сведения об инициации проекта | Инициатор: Артебякина Елена Павловна, начальник отдела проектной деятельности департамента образования области Дата регистрации:17.05.2017 г. Формальное основание для открытия:- |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Обеспечить формирование набора ключевых компетенций «Безопасное детство» участников образовательного процесса в не менее чем 400-х общеобразовательных учреждениях к ноябрю 2018 года на территории Белгородской области |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Создание механизма предупреждения, выявления, противодействия негативным проявлениям в Интернет-пространстве и формирование социальных компетенций детей и подростков. |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Минимизация негативных проявлений в детско-подростковой среде, до не более чем 141 несовершеннолетнего в возрасте от 7 до 18 лет, подвергшегося влиянию негативного информационного контента к концу 2018 года на территории Белгородской области | Реестр несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, подвергшихся влиянию негативного информационного контента на территории Белгородской области |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Создан центр мониторинга «Безопасное детство» на базе ЦПМСС | Положение о деятельности центра, состав экспертных групп центра |
|  | Проведен мониторинг среди не менее 4000 респондентов | Аналитическая информация о результатах мониторинга |
|  | Создан РЕЕСТР несовершеннолетних «группы риска» с целью индивидуального сопровождения | Список несовершеннолетних «группы риска» в системе индивидуального сопровождения |
|  | Создан раздел «Информационная безопасность» на сайтах не менее чем 400-х ОО | Перечень образовательных организаций региона, на сайтах которых созданы разделы «Информационная безопасность» |
|  | Создана и внедрена программа «Азбука безопасности» в учебно-воспитательную работу ОО | -Разработана программа классных часов для начальной школы, подростков и старшеклассников в соответствии с федеральными требованиями; - разработана примерная программа элективного курса для старшеклассников «Информационная безопасность»; - разработана программа факультативных занятий |
|  | Проведен молодежный Форум | Программа проведения Форума, список участников, фотоотчет |
|  | Проведена информационная кампания «Научи хорошему», включающая: -размещен цикл информационных материалов в СМИ; - размещены информационные баннеры на страницах не менее 25 групп ВКОНТАКТЕ; - размещены информационные баннеры на страницах не менее 20 электронных ресурсов муниципальных управлений образованием; - создано не менее 5 социальных роликов на информационных контентах для детей и подростков в сети интернет | - ссылки на опубликованный материал; - ссылки на страницы групп ВКОНТАКТЕ; - ссылки на страницы электронных ресурсов муниципальных управлений образованием; - ссылки на ролики, размещенные в сети интернет |
|  | Проведен цикл мероприятий «Родительский лекторий», включающий: - не менее 20 муниципальных родительских собраний; - не менее 2 региональных родительских собраний | Отчет о проведении цикла родительских собраний |
|  | Организовано и проведено не менее 30семинаров-практикумов для классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов ОО | Приказ департамента образования, график, программа проведения, сводный фотоотчет |
|  | Создано не менее 22 групп волонтеров в муниципальных образованиях | Сводный список волонтеров |
|  | Создано не менее 4 рабочих экспертных групп по обеспечению информационной безопасности | Распорядительный акт о создании рабочих групп |
|  | Разработан регламент взаимодействия центра мониторинга с субъектами профилактики, образовательных организаций 22- х; муниципальных образований | Регламент взаимодействия |
|  | Заключены дополнительные соглашения с не менее 20 субъектами профилактики | Реестр дополнительных соглашений с субъектами профилактики |
|  | Выявлены и закрыты не менее 80 источников негативного контента | Перечень заявок о закрытии контента, регистрационные справки о закрытии сайтов негативного контента |
| - Пользователи результатом проекта: | Жители Белгородской области |  |

- Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | - |
| - федеральный бюджет: | - |
| - областной бюджет: | 1950,0 |
| - местный бюджет: | - |
| Внебюджетные источники финансирования: | - |
| - средства хозяйствующего субъекта: | - |
| - заемные средства: | - |
| - прочие (средства гранта.) |  |
| Общий бюджет проекта: | 1950,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч. мм. гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 03.03.2017 |
| Дата завершения проекта (план): | 20.11.2018 |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| ## КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Наименование критерия | ## Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение не более чем на 78 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15%успешности проекта. |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 18днейотносительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта |  | Высокий |
| Тип проекта |  | Организационный |