
****

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| * 1. **Координирующий орган:**   Департамент образования Белгородской области | **Куратор проекта:** Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента образования Белгородской области  Телефон: 8 (4722) 32-40-34  Адрес: г. Белгород, Соборная пл., 4  E-mail: beluno@belregion.ru | Приказ департамента образования области от 15.05.2017 № 1422 |
| * 1. **Исполнитель:**   Департамент образования Белгородской области | **Руководитель проекта:** Викторова Екатерина Александровна, директор ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения»  Телефон: 8 (4722) 20-53-88  Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, д.15  E-mail:psy-centr-31@mail.ru | Приказ департамента образования области от 15.05.2017 № 1422 |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п. 5.10.3.) |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | - |
| * 1. **Наименование государственной программы Белгородской области:** | Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» |
| * 1. **Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области** | - |
| * 1. **Сведения об инициации проекта** | Инициатор: Артебякина Елена Павловна, начальник отдела проектной деятельности департамента образования области  Дата регистрации:17.05.2017 г.  Формальное основание для открытия:- |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:** | Обеспечить формирование набора ключевых компетенций «Безопасное детство» участников образовательного процесса в не менее чем 400-х общеобразовательных учреждениях к ноябрю 2018 года на территории Белгородской области | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | Создание механизма предупреждения, выявления, противодействия негативным проявлениям в Интернет-пространстве и формирование социальных компетенций детей и подростков. | |
| * 1. **Результат проекта:** | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Минимизация негативных проявлений в детско-подростковой среде, до не более чем 141 несовершеннолетнего в возрасте от 7 до 18 лет, подвергшегося влиянию негативного информационного контента к концу 2018 года на территории Белгородской области | Реестр несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, подвергшихся влиянию негативного информационного контента на территории Белгородской области |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Создан центр мониторинга «Безопасное детство» на базе ЦПМСС | Положение о деятельности центра, состав экспертных групп центра |
| Проведен мониторинг среди не менее 4000 респондентов | Аналитическая информация о результатах мониторинга |
| Создан РЕЕСТР несовершеннолетних «группы риска» с целью индивидуального сопровождения | Список несовершеннолетних «группы риска» в системе индивидуального сопровождения |
| Создан раздел «Информационная безопасность» на сайтах не менее чем 400-х ОО | Перечень образовательных организаций региона, на сайтах которых созданы разделы «Информационная безопасность» |
| Создана и внедрена программа «Азбука безопасности» в учебно-воспитательную работу ОО | -Разработана программа классных часов для начальной школы, подростков и старшеклассников в соответствии с федеральными требованиями;  - разработана примерная программа элективного курса для старшеклассников «Информационная безопасность»;  - разработана программа факультативных занятий |
| Проведен молодежный Форум | Программа проведения Форума, список участников, фотоотчет |
| Проведена информационная кампания «Научи хорошему», включающая:  -размещен цикл информационных материалов в СМИ;  - размещены информационные баннеры на страницах не менее 25 групп ВКОНТАКТЕ;  - размещены информационные баннеры на страницах не менее 20 электронных ресурсов муниципальных управлений образованием;  - создано не менее 5 социальных роликов на информационных контентах для детей и подростков в сети интернет | - ссылки на опубликованный материал;  - ссылки на страницы групп ВКОНТАКТЕ;  - ссылки на страницы электронных ресурсов муниципальных управлений образованием;  - ссылки на ролики, размещенные в сети интернет |
| Проведен цикл мероприятий «Родительский лекторий», включающий:  - не менее 20 муниципальных родительских собраний;  - не менее 2 региональных родительских собраний | Отчет о проведении цикла родительских собраний |
| Организовано и проведено не менее 30семинаров-практикумов для классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов ОО | Приказ департамента образования, график, программа проведения, сводный фотоотчет |
| Создано не менее 22 групп волонтеров в муниципальных образованиях | Сводный список волонтеров |
| Создано не менее 4 рабочих экспертных групп по обеспечению информационной безопасности | Распорядительный акт о создании рабочих групп |
| Разработан регламент взаимодействия центра мониторинга с субъектами профилактики, образовательных организаций 22- х; муниципальных образований | Регламент взаимодействия |
| Заключены дополнительные соглашения с не менее 20 субъектами профилактики | Реестр дополнительных соглашений с субъектами профилактики |
| Выявлены и закрыты не менее 80 источников негативного контента | Перечень заявок о закрытии контента, регистрационные справки о закрытии сайтов негативного контента |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:** | Жители Белгородской области | |

1. **Ограничения проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | |
| Целевое бюджетное финансирование: | **-** |
| * + - * федеральный бюджет: | - |
| * + - * областной бюджет: | 1950,0 |
| * + - * местный бюджет: | - |
| Внебюджетные источники финансирования: | - |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта: | - |
| * + - * заемные средства: | - |
| * + - * прочие (средства гранта*.*) |  |
| **Общий бюджет проекта:** | **1950,0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч. мм. гг.)** | |
| Дата начала проекта (план): | 03.03.2017 |
| Дата завершения проекта (план): | 20.11.2018 |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | |
| **Наименование критерия** | **Показатель** | |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение не более чем на 78 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%**успешности проекта. | |
| Отклонение по срокам  (п. 4): | Превышение на не более 18днейотносительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта: соответствует **55%** успешности проекта | |
| Соблюдение требований к результату проекта  (п. 3.4.): | Наличие следующих требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** | | |
| Территория реализации проекта | | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта | | Высокий |
| Тип проекта | | Организационный |