ПРОЕКТ

**План мероприятий**

**на 2022-2025 годы по реализации Концепции развития психологической службы в системе общего образования   
и среднего профессионального образования на территории Белгородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Совершенствование управления психологической службой в системе общего образования и среднего профессионального образования** | | | | |
| 1.1. | Заключение Соглашений о проведении совместной работы по реализации единой политики в сфере развития психолого-педагогической службы образования между министерством образования Белгородской области и органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области | II-III квартал  2022 г. | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС»,  территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 1.2. | Реализация деятельности Координационного совета по развитию психологической службы в системе образования региона | Ежегодно, заседания не реже 2 раз в год | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС»,ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области, члены Координационного совета |
| 1.3. | Разработка Плана мероприятий на 2022-2025 годы по развитию психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования на территории Белгородской области | II-III квартал  2022 г. | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 1.4. | Участие во Всероссийском конкурсе региональных моделей психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования | ноябрь 2022 г., ноябрь 2024 г. | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 1.5. | Участие во Всероссийском съезде психологических служб в системе образования Российской Федерации | декабрь 2022 г., далее - ежегодно | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» |
| 1.6. | Проведение мониторинга реализации регионального плана по развитию деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования . | II квартал  2024 г., далее - ежегодно | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» |
| 1.7. | В соответствии с федеральными документами разработаны региональные протоколы организации деятельности педагога-психолога (психолога в сфере образования) в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, включая протоколы межведомственного взаимодействия | II-III квартал  2023 г. | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» |
| 1.8. | Обеспечение системы координации научных исследований на территории Белгородской области в интересах психологической службы в системе образования | Ежегодно | Координационный совет по развитию психологической службы в системе образования Белгородской области |
| 1.9. | Развитие системы экстренной психологической помощи в составе психолого-педагогической службы системы образования Белгородской области | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  ОГБУ «БРЦ ПМСС»,  территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области, муниципальные ППМС-центры |
| 1.10. | Организация деятельности антикризисных подразделений на базе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи региона в соответствии с федеральными документами и методическими рекомендациями | III-IV квартал  2023 г. | Министерство образования Белгородской области, ОГБУ «БРЦ ПМСС», центры ППМС-помощи региона |
| 1.11. | Оценка эффективности (проведение мониторинга) деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования региона | II-III квартал  2023 г., далее ежегодно | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» |
| 1.12. | Разработка функциональной модели психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования региона | III-IV квартал  2024 г. | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО», Координационный совет |
| 1.13. | Проведение семинаров-совещаний для специалистов органов управления образованием, курирующих деятельность психологической службы | Ежеквартально | Министерство образования Белгородской области  ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 1. **Совершенствование нормативного регулирования организации психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений в системе общего образования и среднего профессионального образования региона** | | | |
| 2.1 | Подготовка предложений по актуализации профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования) | IV квартал 2022 г. -  I квартал 2023 г. | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО» |
| 2.2. | Разработка регионального Положения о психолого-педагогической службе в системе образования в соответствии с Положением о психологической службе в системе образования Российской Федерации | III-IV квартал 2022 г. | Министерство образования Белгородской области,  ОГБУ «БРЦ ПМСС», ОГАОУ ДПО «БелИРО»  Координационный совет по развитию психологической службы в системе образования Белгородской области |
| 1. **Кадровое обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования** | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса «Педагог-психолог года» | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  ОГАОУ ДПО «БелИРО»  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 3.2. | Организация повышения квалификации педагогов-психологов (психологов в сфере образования) образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  Институты развития образования региона,  ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 3.3. | Подготовка предложений по совершенствованию системы оплаты труда педагогов-психологов (психологов в сфере образования) образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования | II квартал 2023 г., | Министерство образования Белгородской области,  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 3.4. | Поддержка деятельности профессиональных сообществ специалистов психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования региона | Ежегодно на постоянной основе | Министерство образования Белгородской области  ОГАОУ ДПО «БелИРО», МБУ ДПО «СОИРО»  ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 3.5. | Анализ прогнозной потребности в кадровом обеспечении психологической службы в системе образования с учетом результатов мониторинга | III квартал 2022 года, далее ежегодно | Министерство образования Белгородской области  ОГБУ «БРЦ ПМСС»  ОГАОУ ДПО «БелИРО»  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 1. **Методическое обеспечение деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования** | | | | |
| 4.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области,  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области  Институты развития образования, ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 4.2. | Организация и проведение «Недели психологии» в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования | II квартал 2023 г., далее - ежегодно | Министерство образования Белгородской области,  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 4.3. | Разработка и адаптация коррекционно-развивающих, коррекционно-реабилитационных и профилактических программ для деятельности педагога-психолога (психолога в сфере образования) | Ежегодно | ОГБУ «БРЦ ПМСС»,  центры ППМС-помощи региона,  образовательные организации,  институты развития образования региона  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 4.4. | Направление реестра коррекционно-развивающих, коррекционно-реабилитационных и профилактических программ, рекомендованного Минпросвещения России,в адрес педагогов-психологов (психологов в сфере образования) для учета в работе | IV квартал 2023г. | Министерство образования Белгородской области |
| 4.5. | Реализация стандартов оказания психологической помощи участникам образовательных отношений в системе общего образования и среднего профессионального образования в соответствии с федеральными документами | I-II квартал  2024 г., | Министерство образования Белгородской области  ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 4.6. | Разработка и внедрение технологий и программ экстренной психологической помощи детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях | Ежегодно | ОГБУ «БРЦ ПМСС»  ОГАОУ ДПО «БелИРО»  МБУ «ЦППМСП г. Губкина»  МБУ «ЦППМСП г. Старый Оскол»  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 4.7. | Внедрение стандартизированного электронного психодиагностического, развивающего и психокоррекционного инструментария в работу специалистов психологических служб образовательных организаций в соответствии с федеральными документами | I-II квартал  2024 г., | Министерство образования Белгородской области  ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 4.8. | Информирование специалистов об использовании в работе адаптированных и стандартизированных методик психологической диагностики для оценки целевых ориентиров дошкольного образования, метапредметных компетенций и личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, направленных для работы Минпросвещения России, ФГБУ «Российская академия образования» | IV квартал 2024г. | Министерство образования Белгородской области  ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 4.9. | Участие во Всероссийских конференциях специалистов психологических служб, общественных объединений и организаций, осуществляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь субъектам образовательного пространства | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  Координационный совет по развитию психологической службы в системе образования Белгородской области |
| 4.10. | Совершенствование деятельности специалистов системы психолого-педагогического сопровождения на основе применения методических материалов Министерства просвещения РФ | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  ОГАОУ ДПО «БелИРО», МБУ ДПО «СОИРО»  ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 1. **Научное обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования региона (научные исследования и разработки)** | | | |
| 5.1. | Содействие в проведении общероссийских популяционных исследований современных детей и молодежи в Российской Федерации в целях стандартизации психологических методов диагностики, оценки индивидуально-психологических и возрастных особенностей обучающихся в разные периоды обучения. | III квартал 2024г., далее - ежегодно | Министерство образования Белгородской области  Институты развития образования,  ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 1. **Информационное обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования региона** | | | | |
| 6.1. | Информирование специалистов психологических служб образовательных организаций региона, педагогов-психологов центров ППМС-помощи региона о работе цифровой системы сетевого взаимодействия профессионального сообщества педагогов-психологов (психологов в сфере образования) | III квартал 2024г. | Министерство образования Белгородской области |
| 6.2. | Проведение мероприятий по популяризации и информированию населения о возможности получения психолого-педагогической, в том числе экстренной психологической помощи | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  Институты развития образования,  Центры ППМС-помощи региона |
| 6.3. | Обеспечение тиражирования положительного опыта по психологическому просвещению участников образовательных отношений | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  Институты развития образования,  ОГБУ «БРЦ ПМСС» |
| 1. **Материально-техническое обеспечение психологической службы в системе образования** | | | | |
| 6.1. | Внедрение и распространение типовых моделей оснащения психологической службы в системе образования (развитие сети центров ППМСП, развитие материально-технической базы ОО) | III- IV квартал  2025 г. | Министерство образования Белгородской области  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 6.2. | Обеспечение психологической службы учебным, диагностическим и коррекционно-развивающим оборудованием | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  Территориальные органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов области |
| 1. **Межведомственное взаимодействие** | | | | |
| 8.1. | Разработка положения об организации межведомственного взаимодействия в интересах психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования на территории региона | III- IV квартал 2023г. | Министерство образования Белгородской области  ОГАОУ ДПО «БелИРО», ОГБУ «БРЦ ПМСС», АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки» |
| 8.2. | Контроль функционирования механизма межведомственного взаимодействия и преемственности в работе психологических служб разных ведомств в форме регламентов и договоров | Ежегодно | Министерство образования Белгородской области  Координационный совет по развитию психологической службы в системе образования Белгородской области |